## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas | [10 empty] | Costo Fase de análisis y planificación
1.0 | ACTIVIDADES |  | HORAS POR ACTIVIDAD | [7 empty] | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO | REMUNERACIÓN/HORA
| Fase de análisis y planificación | DÍAS | JP | SM | QA | DI | DS | DBA | GP | TT | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 1181568 | 9231
2021-01-01 | Definición de Requerimientos Generales del Proyecto | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SM | Scrum Master |  | 1554560 | 12145
1.2 | Organización del Equipo | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 0 | 3385
1.3 | Analisis de Requerimientos | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | DI | Diseñador | Paolo Rios | 0 | 3692
1.4 | Requerimientos Funcionales | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | DS | Desarrollador |  | 690888 | 7851
1.5 | Requerimientos no Funcionales | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 0 | 4923
1.6 | Propuesta ERS | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 448000 | 4000
Total |  | 16 | 128 | 128 | 0 | 0 | 88 | 0 | 112 | 0 | TT | Tester |  | 0 | 6769
2.0 | ACTIVIDADES | HORAS POR ACTIVIDAD JP: HORAS POR ACTIVIDAD | TOTAL |  |  | 1872456
| Fase de diseño | DÍAS | JP | SM | QA | DI | DS | DBA | GP | TT
2.1 | Creación de Mockups | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Costo Fase de diseño
2.2 | Captura de Requerimientos Específicos | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO | REMUNERACIÓN/HORA
2.3 | Diseño de Interfaces | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 1033872 | 9231
2.4 | Plantillas de Casos de Uso | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SM | Scrum Master |  | 1360240 | 12145
2.5 | Creación de Casos de Uso | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 135400 | 3385
2.6 | Diseño de la Solución de Modelamientos | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | DI | Diseñador | Paolo Rios | 413504 | 3692
2022-07-02 | Diseño Base de Datos | 3 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | DS | Desarrollador |  | 314040 | 7851
Total |  | 14 | 112 | 112 | 40 | 112 | 40 | 56 | 32 | 0 | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 275688 | 4923
3.0 | ACTIVIDADES | HORAS POR ACTIVIDAD JP: HORAS POR ACTIVIDAD | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 128000 | 4000
| Release 1 | DÍAS | JP | SM | QA | DI | DS | DBA | GP | TT | TT | Tester |  | 0 | 6769
3.1 | Creación de Visualizar Productos | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 1759000
3.2 | Creación de Comprar Produtos | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
3.3 | Creación de Registrar Usuarios | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | Costo Release 1
3.4 | Creación de Buscar Local | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO | REMUNERACIÓN/HORA
3.5 | Creación de Ingresar Pedidos | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 443088 | 9231
3.6 | Creación de Visualizar Orden | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | SM | Scrum Master |  | 582960 | 12145
Total |  | 13 | 48 | 48 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 0 | 3385
4.0 | ACTIVIDADES | HORAS POR ACTIVIDAD JP: HORAS POR ACTIVIDAD | DI | Diseñador | Paolo Rios | 0 | 3692
| Release 2 | DÍAS | JP | SM | QA | DI | DS | DBA | GP | TT | DS | Desarrollador |  | 753696 | 7851
4.1 | Creación de Visualizar Carrito de Compras | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 0 | 4923
4.2 | Creación de Generar Boletas o Facturas | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 0 | 4000
4.3 | Creación de Eliminar Productos | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | TT | Tester |  | 0 | 6769
4.4 | Creación de Modificar Usuario | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 1196784
4.5 | Creación de Modificar Producto | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Total |  | 11 | 48 | 40 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | Costo Release 2
5.0 | ACTIVIDADES | HORAS POR ACTIVIDAD JP: HORAS POR ACTIVIDAD | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO | REMUNERACIÓN/HORA
| Release 3 | DÍAS | JP | SM | QA | DI | DS | DBA | GP | TT | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 443088 | 9231
2022-01-05 | Creación de Administrar Roles | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | SM | Scrum Master |  | 485800 | 12145
2022-02-05 | Creación de Dejar Reclamo o Sugerencia | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 0 | 3385
2022-03-05 | Creación de Instrucciones del Pedido | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | DI | Diseñador | Paolo Rios | 0 | 3692
2022-04-05 | Creación de Ver Horario de Atención | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | DS | Desarrollador |  | 690888 | 7851
2022-05-05 | Creación de Generar Informe | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 0 | 4923
2022-06-05 | Creación de Aplicar Descuento | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 0 | 4000
2022-07-05 | Creación de Generar Gráfico | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | TT | Tester |  | 0 | 6769
Total |  | 14 | 56 | 56 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | TOTAL |  |  | 1133976
6.0 | ACTIVIDADES | HORAS POR ACTIVIDAD JP: HORAS POR ACTIVIDAD
| Fase de Pruebas | DÍAS | JP | SM | QA | DI | DS | DBA | GP | TT | Costo Release 3
2022-01-06 | Pruebas de Función Visualizar Productos | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO | REMUNERACIÓN/HORA
2022-02-06 | Pruebas de Función Comprar Productos | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 516936 | 9231
2022-03-06 | Pruebas de Función Registrar Usuarios | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SM | Scrum Master |  | 680120 | 12145
2022-04-06 | Pruebas de Función Buscar Local | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 0 | 3385
2022-05-06 | Pruebas de Función Ingresar Pedidos | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | DI | Diseñador | Paolo Rios | 0 | 3692
2022-06-06 | Pruebas de Función Visualizar Orden | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | DS | Desarrollador |  | 879312 | 7851
2022-07-06 | Pruebas de Función Visualizar Carrito de Compras | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 0 | 4923
2022-08-06 | Pruebas de Función Generar Boletas o Facturas | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 0 | 4000
2022-09-06 | Pruebas de Función Eliminar Productos | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | TT | Tester |  | 0 | 6769
2022-10-06 | Pruebas de Función Modificar Usuario | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | TOTAL |  |  | 1396248
2022-11-06 | Pruebas de Función Modificar Producto | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2022-12-06 | Pruebas de Función Administrar Roles | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Costo Fase de Pruebas
6.13 | Pruebas de Función Dejar Reclamo o Sugerencia | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO | REMUNERACIÓN/HORA
6.14 | Pruebas de Función Instrucciones del Pedido | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 1329264 | 9231
6.15 | Pruebas de Función Ver Horario de Atención | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SM | Scrum Master |  | 0 | 12145
6.16 | Pruebas de Función Generar Informe | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 487440 | 3385
6.17 | Pruebas de Función Aplicar Descuento | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | DI | Diseñador | Paolo Rios | 0 | 3692
6.18 | Pruebas de Función Generar Gráfico | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | DS | Desarrollador |  | 0 | 7851
Total |  | 18 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 0 | 4923
7.0 | ACTIVIDADES | HORAS POR ACTIVIDAD JP: HORAS POR ACTIVIDAD | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 0 | 4000
| Fase de Cierre e Implementación | DÍAS | JP | SM | QA | DI | DS | DBA | GP | TT | TT | Tester |  | 974736 | 6769
2022-01-07 | Documentación final | 3 | 16 | 24 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | TOTAL |  |  | 2791440
2022-02-07 | Finalización del proyecto | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Total |  | 4 | 24 | 32 | 0 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 | Costo Fase de Cierre e Implementación
Total Proyecto |  | 90 | 560 | 416 | 184 | 136 | 432 | 56 | 160 | 144 | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO | REMUNERACIÓN/HORA
[11 empty] | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 221544 | 9231
[11 empty] | SM | Scrum Master |  | 388640 | 12145
[11 empty] | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 0 | 3385
[11 empty] | DI | Diseñador | Paolo Rios | 88608 | 3692
[11 empty] | DS | Desarrollador |  | 62808 | 7851
[11 empty] | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 0 | 4923
[11 empty] | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 64000 | 4000
[11 empty] | TT | Tester |  | 0 | 6769
[11 empty] | TOTAL |  |  | 284352
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
[11 empty] | SIGLA | ROL | ACTOR | SUELDO TOTAL | REMUNERACIÓN/HORA
[11 empty] | JP | Jefe de Proyecto | Luis Gamboa | 5169360 | 9231
[11 empty] | SM | Scrum Master |  | 5052320 | 12145
[11 empty] | QA | Analista de Calidad | Cristian Fuentes | 622840 | 3385
[11 empty] | DI | Diseñador | Paolo Rios | 502112 | 3692
[11 empty] | DS | Desarrollador |  | 3391632 | 7851
[11 empty] | DBA | Administrador base de datos | Yerko Droguett | 275688 | 4923
[11 empty] | GP | Gestor de Proyecto | Jhonatan Lucero | 640000 | 4000
[11 empty] | TT | Tester |  | 974736 | 6769
[11 empty] | TOTAL |  |  | 16628688
[11 empty] | Fuente | Salario en Chile - Salario Medio (talent.com) |  | Leyenda de Periodos
[14 empty] | Fecha Inicio | 2022-08-08
[14 empty] | Fecha Termino | 2022-12-12
[14 empty] | Dias Totales | 126
[14 empty] | Dias Hábiles | 90
[14 empty] | Total Proyecto | 4 meses 4 días