## Riegos
Riesgo | Valor | Probabilidad | Consecuencia | Severidad | Riesgo | Probabilidad | Consecuencia | Evaluacion del Riesgo
Contagio Covid | 3 | Alta | Baja | Riesgo Moderado (RM) | Fallo del hardware | Mediana (300.001- 500.000) | Frecuente o a Sucedido | 12
Caída de servidor | 6 | Media | Alta | Riesgo Grave (RG) | Actualización de requerimiento | Muy baja (< 100.000) | Muy Frecuente o Común | 5
Muerte de un integrante | 4 | Baja | Alta | Riesgo Moderado (RM) | Ausencia injustificada | Baja (100.001-300.000) | Remoto o Raro que Suceda | 4
Expulsión de integrante | 3 | Baja | Alta | Riesgo Moderado (RM) | Licencias médicas(más de 1 semana) | Alta (500.001-800.000) | Remoto o Raro que Suceda | 8
Pérdida de un integrante | 3 | Baja | Alta | Riesgo Moderado (RM) | Robo de datos | Alta (500.001-800.000) | Improbable que Suceda | 4
Enfermedad de un integrante | 3 | Baja | Alta | Riesgo Moderado (RM) | Alto costo de servidor | Mediana (300.001- 500.000) | Frecuente o a Sucedido | 12
Hacker | 6 | Media | Alta | Riesgo Grave (RG) | Alto coste del hardware para trabajar | Alta (500.001-800.000) | Muy Frecuente o Común | 20
Terremoto | 1 | Baja | Baja | Riesgo Muy Leve (ML) | Alto coste del área de trabajo | Mediana (300.001- 500.000) | Muy Frecuente o Común | 15
Pandemia | 9 | Alta | Alta | Riesgo muy grave(MG) | Falta de dinero al implementar los riesgos | Muy alta (>800.001) | Improbable que Suceda | 5
Incendio | 3 | Baja | Alta | Riesgo Moderado (RM) | Fuera de plazo de la entrega | Alta (500.001-800.000) | Remoto o Raro que Suceda | 8
Accidente laboral | 6 | Media | Alta | Riesgo Grave (RG)
Accidente de trayecto | 3 | Baja | Alta | Riesgo Moderado (RM)
Corte del suministro eléctrico | 2 | Baja | Media | Rieso leve (RL)
Corte del suministro del agua | 1 | Baja | Baja | Riesgo Muy Leve (ML)
Pérdida de conexión | 4 | Media | Media | riesgo moderado (RM)
Malversación de la información | 3 | Baja | Alta | Riesgo Moderado (RM)
Capacitación | 1 | Baja | Baja | Riesgo Muy Leve (ML)
Identificacion de peligros (general)
Actividad | Dinero gastado | Resonsable | ¿Que hacer?
Contagio Covid | $30.000 | Jefe de Proyecto | Llevar a la persona sospechosa a realizarse un PCR.
Caída de servidor | $85.000 | Jefe de Proyecto | Llamar a los encargados del servidor y pagar por la reanudacion iunmediata de la bade de datos.
Muerte de un integrante | 0 | Jefe de Proyecto | Contratar a una persona con las mismas capacidades de la persona fallecida
Expulsión de integrante | 0 | Jefe de Proyecto | Se contrata a una persona con las mismas cualidades y el mimso pago.
Pérdida de un integrante | 0 | Jefe de Proyecto | Se contrata a una persona con las mismas cualidades y el mismo pago
Enfermedad de un integrante | 0 | Jefe de Proyecto | Se contrata a una persona con las mismas cualidades y el mimso pago.
Hacker | $90.000 | Jefe de Proyecto | Se contrata a una persona especializada en hackeos para mitigar al sospechoso.
Terremoto | 0 | Jefe de Proyecto | Se debe acudir a centros equipados para pasar el terremoto y por consiguiente se hace teletrabajo.
Incendio | $1.000.000 | Jefe de Proyecto | Tener roseadores que apagen el fuego y tener extintores en cada lugar en especifico.
Accidente laboral | $100.000 | Jefe de Proyecto | Llevar a la persona accidentada a una clinica.
Accidente de trayecto | $100.000 | Jefe de Proyecto | Llevar a la persona accidentada a una clinica.
Corte del suministro eléctrico | 0 | Jefe de Proyecto | Llamar al suministro de energia y ver la hora de reposicion de la energia
Corte del suministro del agua | 0 | Jefe de Proyecto | Llamar al suministro de agua y ver la hora de reposicion del agua
Pérdida de conexión | $30.000 | Jefe de Proyecto | Contratar 2 servicios de internet en caso de que caiga uno tener el otro
Malversación de la información | $100.000 | Jefe de Proyecto | Se contrata a una persona especializada en recuperar datos para mitigar el riesgo.
Poca capacitación | $85.000 | Jefe de Proyecto | Contratar una empresa especializada en capacitaciones para capacitar al personal
Fallo del hardware | $150.000 | Jefe de Proyecto | Tener un equipo de reslpado en caso de que halla alguna falla.
Actualización de requerimiento | $90.000 | Jefe de Proyecto | El cliente nos da nuevos requerimientos y en base a eso aumenta el presupuesto del proyecto.
Ausencia injustificada | $40.000 | Jefe de Proyecto | Otra persona encargada del area va a tener que terminar lo que falta hasta comunicarce con el integrante a faltar.
Licencias médicas(más de 1 semana) | $300.000 | Jefe de Proyecto | Se le paga la licencia medica y se contrata a alguien momentaneamente
Robo de datos | $700.000 | Jefe de Proyecto | Se conversa con la gente encargada de vigilar la base de datos y se busca una solucion.
Alto costo de servidor | $150.000 | Jefe de Proyecto | Contratar el mejor servidor aunque eso aumente el coste del proyecto
Alto coste del hardware para trabajar | $700.000 | Jefe de Proyecto | Contratar los mejores hardware aunque eso aumente el coste del proyecto
Alto coste del área de trabajo | $300.000 | Jefe de Proyecto | Contratar un buen area de trabajo aunque eso aumente el coste del proyecto
Pago de internet | $20 000 | Jefe de Proyecto

## Parametros
Cualitativa |  |  |  |  | Cuantitativa
Niveles de riesgo |  |  |  |  | Severidad |  | Probabilidad
|  | Severidad |  |  | Muy Baja (< 100.000) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Baja | Media | Alta | Baja (100.000 - 300.000) | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
Probabilidad | Baja | Riesgo Muy Leve ML | Riesgo Leve RL | Riesgo Moderado RM | Mediana (300.001 - 500.000) | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Media | Riesgo Leve RL | Riesgo Moderado RM | Riesgo Grave RG | Alta (500.001 - 800.000) | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
| Alta | Riesgo Moderado RM | Riesgo Grave RG | Riesgo Muy Grave MG | Muy Alta (> 800.001) | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
[7 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Probabilidad Consecuencia | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Muy frecuente o comun | Frecuente o a Sucedido | Ocasional o Podria Suceder | Remoto o Raro que Suceda | Improbable que Suceda
1 | 1 | 2 | 3
2 | 2 | 4 | 6
3 | 3 | 6 | 9